## ÖDENEK TAKİP
ÖDENEK TAKİP CETVELİ
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ | SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) | EK ÖDENEK (TL) | GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) | SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) | YAPILAN HARCAMA (TL) | KALAN ÖDENEK (TL)
|  | A | B | C | D | E | F=C-E
| YOL | [5 empty] | 0
| SOSYAL DONATI | [5 empty] | 0
| İÇME SUYU | [5 empty] | 0
| SULAMA | [5 empty] | 0
| ATIKSU | [5 empty] | 0
| DİĞER* | 10000000 |  | 10000000 | 10374851.28 | 3054200.65 | 6945799.35
TOPLAM |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 10374851.28 | 3054200.65 | 6945799.35
* İl Özel İdaresi/YİKOB görev alanına giren konularda kullanılan ödenek miktarı girilecektir.
Ek 4

## İL İCMALİ
2019 YILI YEDEK ÖDENEKTEN PLANLANAN İŞLERİN DURUMU (01.06.2019 TARİHİ İTİBARIYLE)
İLİ: | İŞLERİN DURUMU |  | PROJE SAYISI
|  |  | YOL |  |  | SOSYAL DONATI |  |  | İÇME SUYU |  |  | SULAMA |  |  | ATIKSU |  |  | GENEL TOPLAM
|  |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM | SENE BAŞINDA PLANLANAN | EK | TOPLAM
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P=A+D+G+J+M | Q=B+E+H+K+N | R=C+F+I+L+O
| BİTEN |  | A: 27; C: 27; F: 0; I: 0; L: 0; O: 0 | 27 | 0 | 27
| DEVAM EDEN |  | A: 18; C: 18; D: 1; F: 1; G: 6; I: 6; L: 0; O: 0 | 25 | 0 | 25
| İHALE AŞAMASINDA OLAN |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 | 6 | 0 | 6
| BAŞLAMAYAN |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0; O: 0 | 0 | 0 | 0
| İPTAL |  | C: 0; F: 0; I: 0; L: 0; O: 0 | 0 | 0 | 0
| TOPLAM |  | 46 | 0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 58 | 0 | 58
YOLSEKTÖRÜNE AİT İŞLERİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | A: STABİLİZE (Km); B: ASFALT; E: BETON; G: PARKE (m²); H: ONARIM (Km); I: TAŞ DUVAR (m³); J: SANAT YAPISI; M: YOLDAN YARARLANAN
|  |  |  | BSK (Km) | 1. KAT ASFALT (Km) | 2. KAT ASFALT (Km) | SSB (Km) | KLASİK (Km) |  |  |  | KÖPRÜ (Adet) | MENFEZ (Adet) | BÜZ (Adet) | KÖY/ MAHALLE SAYISI | TOPLAM NÜFUS
SENE BAŞINDA PLANLANAN |  |  | D: 60; G: 25905; K: 2; M: 43; N: 35987
BİTEN |  |  | D: 25; G: 21131; M: 27; N: 19340
SOSYAL DONATI SEKTÖRÜNE AİT İŞLERİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  |  | A: TAZİYE EVİ; B: MUHTARLIK BİNASI; C: KÖY KONAĞI; D: SPOR ALTYAPISI; E: ÇOK AMAÇLI SALON; F: HAYVAN BAKIM EVİ; G: DİĞER; H: PROJEDEN YARARLANAN
[10 empty] | KÖY/ MAHALLE SAYISI | TOPLAM NÜFUSU
SENE BAŞINDA PLANLANAN | bar: A to I
BİTEN | bar: A to I
İÇME SUYU SEKTÖRÜNE AİT İŞLERİN DURUMU
| İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; C: BİTEN
|  |  | KÖY/MAHALLE SAYISI | FAYDALANACAK NÜFUS | KÖY/MAHALLE SAYISI | FAYDALANACAK NÜFUS
İLİ: | YENİ TESİS | bar: A to D
| TESİS GELİŞTİRME |  | A: 2; B: 956
| BAKIM ONARIM |  | A: 6; B: 1234
| TOPLAM |  | A: 8; B: 2190; C: 0; D: 0
Ek 4
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİN DURUMU
İLİ: | İŞLERİN NİTELİĞİ |  | A: SENE BAŞINDA PLANLANAN; G: BİTEN
|  |  | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM | GÖLET YAPIMI | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERALTI SULAMASI | HAYVAN İÇMESUYU GÖLETİ | TOPLAM
| YENİ TESİS |  | F: 0; L: 0
| TESİS GELİŞTİRME |  | C: 1; F: 1; L: 0
| BAKIM ONARIM |  | F: 0; L: 0
| TOPLAM |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PROJEDEN YARARLANAN NÜFUS (ADET) |  | C: 566; F: 566; L: 0
| PROJEDEN YARARLANAN ÇİFTÇİ SAYISI (ADET) |  | C: 188
| HİZMET GÖTÜRÜLECEK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (HEKTAR) |  | F: 0; L: 0
| HİS GÖLETİ | B. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
|  | K. BAŞ HAY. SAYISI | F: 0; L: 0
ATIKSU İŞLERİNİN DURUMU
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN FOSEPTİK ARITMA BİLGİLERİ
|  |  | MAHALLE |  | BİREYSEL | 250 KİŞİLİK | 500 KİŞİLİK | 1000 KİŞİLİK | 1500 KİŞİLİK | DİĞER
|  |  | ADET | NÜFUS
BİREYSEL FOSEPTİK (Ad) | bar: A to H
SIZDIRMALI FOSEPTİK (Ad) | bar: A to H
SIZDIRMASIZ FOSEPTİK (Ad) |  | 1 | bar: A to H
KLASİK ARITMA (Ad) | bar: A to H
PAKET ARITMA (Ad) | bar: A to H
DOĞAL ARITMA (Yapay Sulak Alan) (Ad) |  | 1 | bar: A to H
STABİLİZASYON HAVUZU (Ad) | bar: A to H
İŞLERİN NİTELİĞİ |  | SENE BAŞINDA PLANLANAN | A: BİTEN
|  |  | MAHALLE | NÜFUS | BETON | KORİGATÖR | PE / PVC | DİĞER
KANALİZASYON SİSTEMİ (mt) |  | 1650 | bar: A to F

## DİĞER İZLEME ALT DAĞ.
DİĞER PROJELER İZLEME TABLOSU
GERÇEKLEŞME DURUMU
NO | İLİ | İLÇESİ | PROJE ADI | FAYDALANACAK MAHALLE SAYISI | FAYDALANACAK TOPLAM NÜFUS | SEKTÖRÜ ("SOSYAL DONATI", "İÇME SUYU", "SULAMA" "ATIK SU" veya "DİĞER") | KONUSU ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME", veya "BAKIM ONARIM") | SOSYAL DONATI (Adet) | [6 empty] | YOL | [8 empty] | İÇME SUYU |  |  | SULAMA |  |  |  |  | ATIKSU |  |  | DİĞER |  |  | GERÇEKLEŞME YÜZDESİ |  | İŞLERİN DURUMU
[15 empty] | STABİLİZE | 1. KAT ASFALT | 2. KAT ASFALT | PARKE | ONARIM | SANAT YAPISI
[8 empty] | TAZİYE EVİ | MUHTARLIK BİNASI | KÖY KONAĞI | SPOR ALTYAPISI | ÇOK AMAÇLI SALON | HAYVAN BAKIM EVİ | DİĞER | Km | Km | Km | m2 | Km | TAŞ-BETON DUVAR m³ | MENFEZ Ad. | KÖPRÜ Ad. | BÜZ Ad. | YENİ TESİS | TESİS GELİŞTİRME | BAKIM ONARIM | GÖLET | GÖLET SULAMASI | YERÜSTÜ SULAMASI | YERLATI SULAMASI | HİS | FOSEPTİK | ARITMA | KANALİZASYON |  |  |  | FİZİKİ | MADDİ | BİTTİ | DEVAM EDİYOR | İHL. AŞM. | BAŞLANAMADI | İPTAL | AÇIKLAMALAR
1 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DEVEÇATAĞI-ÇEŞMEKOLU YOLU 8 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 634 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 8 | [20 empty] | 100% | #REF! | 1 | [6 empty] | YOL | YENİ TESİS | STABİLİZE
2 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KAVAKLI BELDESİ-İNECE YOLU 7 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 6000 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 7 | [20 empty] | 100% | #REF! | 1 | [6 empty] | İÇME SUYU | TESİS GELİŞTİRME | 1. KAT ASFALT
3 | KIRKLARELİ | MERKEZ | İLY-İLT-HUNDİHATUN YURDU-İLY.İLT. (KAYALI KAMPÜSÜ) 2 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 2579 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 2 | [21 empty] | #REF! |  | 1 | [5 empty] | SULAMA | BAKIM ONARIM | 2. KAT ASFALT
4 | KIRKLARELİ | MERKEZ | İLY.İLT.-HUNDİHATUN YURDU-İLY.İLT. (KAYALI KAMPÜSÜ) MENFEZ YAPIM İŞİ |  | 2579 | YOL | YENİ TESİS | [13 empty] | 1 | [17 empty] | #REF! |  | 1 | [5 empty] | ATIKSU |  | PARKE
5 | KIRKLARELİ | MERKEZ | ÇUKURPINAR KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 325 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 743 | [20 empty] | #REF! | 1 | [6 empty] | SOSYAL DONATI |  | ONARIM
6 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DOLHAN KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 704 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 780 | [20 empty] | #REF! | 1 | [6 empty] | DİĞER |  | TAŞ DUVAR
7 | KIRKLARELİ | MERKEZ | ERİKLİCE KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 177 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 640 | [20 empty] | #REF! | 1 | [8 empty] | MENFEZ
8 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KADIKÖY KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 210 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 486 | [20 empty] | #REF! | 1 | [8 empty] | KÖPRÜ
9 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KARAKOÇ KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 2579 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 1815 | [20 empty] | #REF! | 1 | [8 empty] | İSTİNAT DUVARI
10 | KIRKLARELİ | MERKEZ | ŞÜKRÜPAŞA KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 68 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 660 | [20 empty] | #REF! | 1
11 | KIRKLARELİ | MERKEZ | ÜSKÜPDERE KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 140 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 690 | [20 empty] | #REF! | 1
12 | KIRKLARELİ | MERKEZ | YÜNDOLAN KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 210 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 640 | [20 empty] | #REF! | 1
13 | KIRKLARELİ | MERKEZ | YÖRÜKBAYIR KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 40 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 550 | [20 empty] | #REF! | 1
14 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | MÜSELLİM-KUMRULAR YOLU 7 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 445 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 7 | [21 empty] | #REF! |  | 1
15 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | ERTUĞRUL-MİNNETLERYOLU 2 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 558 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 2 | [21 empty] | #REF! |  | 1
16 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | KADIKÖY KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 228 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 678 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
17 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | MİNNETLER KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 316 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 1870 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
18 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | MUTLU KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 426 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 733 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
19 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | GÖKYAKA KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 55 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 650 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
20 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | SİVRİLER KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 517 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 1200 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
21 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AHMETLER KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 119 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 755 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
22 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | ALACAOĞLU-CENGELLİ-DAVUTLU YOLU 11 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 909 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 11 | [21 empty] | #REF! |  | 1
23 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | DY.İLT.-YENİTAŞLI YOLU 1 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 82 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 1 | [21 empty] | #REF! |  | 1
24 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | LÜLEBURGAZ-ESKİBEDİR YOLU 4 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 77 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 4 | [21 empty] | #REF! |  | 1
25 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | AHMETBEY-EVRENSEKİZ YOLU 8 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 6642 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 8 | [21 empty] | #REF! |  | 1
26 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | ALACAOĞLU KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 592 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 800 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
27 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | AYVALI KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 566 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 673 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
28 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | ÇİFTLİKKÖY KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 903 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 735 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
29 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | DÜĞÜNCÜBAŞI KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 1021 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 2989 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
30 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | MÜSELLİM KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 205 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 811 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
31 | KIRKLARELİ | LÜLBURGAZ | SARICAALİ KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 546 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 700 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
32 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | KUŞTEPE KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 377 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 662 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
33 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | YEŞİLOVA KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 389 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 871 | [19 empty] | 100% | #REF! | 1
34 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | CEVİZKÖY-DOĞANCA YOLU 4 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA |  | 1145 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 4 | [20 empty] | 100% | #REF! | 1
35 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | CEVİZKÖY KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 776 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 580 | [20 empty] | #REF! |  | 1
36 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | KURUDERE KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 342 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 580 | [20 empty] | #REF! |  | 1
37 | KIRKLARELİ | VİZE | İLY.İLT-HASBUĞA-MÜSELLİM YOLU 6 KM II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPIM İŞİ |  | 848 | YOL | BAKIM ONARIM | [9 empty] | 6 | [20 empty] | 100% | #REF! | 1
38 | KIRKLARELİ | VİZE | BALKAYA-YENİ MENBA SUYU YOLUNA MENFEZ YAPIM İŞİ |  | 246 | YOL | YENİ TESİS | [13 empty] | 1 | [17 empty] | #REF! |  |  | 1
39 | KIRKLARELİ | VİZE | AKSİCİM KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 222 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
40 | KIRKLARELİ | VİZE | BALKAYA KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 246 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
41 | KIRKLARELİ | VİZE | BAZARLI KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 183 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
42 | KIRKLARELİ | VİZE | DÜZOVA KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 364 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
43 | KIRKLARELİ | VİZE | KIŞLACIK KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 650 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
44 | KIRKLARELİ | VİZE | KÖMÜRKÖY KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 442 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
45 | KIRKLARELİ | VİZE | MÜSELLİM KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 285 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
46 | KIRKLARELİ | VİZE | SERGEN KÖYÜ KÖY İÇİ PARKE TAŞ YAPIM İŞİ |  | 1235 | YOL | TESİS GELİŞTİRME | [10 empty] | 725 | [20 empty] | #REF! |  | 1
47 | KIRKLARELİ | MERKEZ | KORUKÖY-DÜZORMAN GRUP İÇME SUYU 75 M³.LÜK GÖMME DEPO BAKIM VE ONARIM İŞİ |  | 273 | İÇME SUYU | BAKIM ONARIM | [18 empty] | 1 | [12 empty] | #REF! |  | 1
48 | KIRKLARELİ | MERKEZ | BEYPINAR KÖYÜ İÇME SUYU 100 M³.LÜK GÖMME DEPO BAKIM/ONARIMI VE İLAVE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ |  | 144 | İÇME SUYU | BAKIM ONARIM | [18 empty] | 1 | [12 empty] | #REF! |  | 1
49 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | KARACAOĞLAN-KUZUÇARDAĞI GRUP İÇME SUYU YENİ SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞİ |  | 380 | İÇME SUYU | TESİS GELİŞTİRME | [17 empty] | 1 | [13 empty] | #REF! |  |  | 1 | [7 empty] | D.E | YOL STANDARDININ GELİŞTİRİLMESİ | TESVİYE | İKİNCİ DERECE
50 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | ELMACIK KÖYÜ İÇME SUYU 60+ 75 M³.LÜK GÖMME DEPO BAKIM VE ONARIM İŞİ |  | 246 | İÇME SUYU | BAKIM ONARIM | [18 empty] | 1 | [12 empty] | #REF! |  | 1 | [8 empty] | EK | BAKIM ONARIM | ONARIM
51 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | ATAKÖY KÖYÜ İÇME SUYU TERFİ HATTI DEPLASE EDİLMESİ İŞİ |  | 576 | İÇME SUYU | TESİS GELİŞTİRME | [17 empty] | 1 | [13 empty] | #REF! |  | 1 | [10 empty] | STABİLİZE
52 | KIRKLARELİ | VİZE | OKÇULAR KÖYÜ İÇME SUYU İSHALE HATTI BORU DEĞİŞİM İŞİ |  | 326 | İÇME SUYU | BAKIM ONARIM | [18 empty] | 1 | [12 empty] | #REF! |  | 1 | [10 empty] | BETON YOL
53 | KIRKLARELİ | VİZE | ÇAVUŞKÖY KÖYÜ İÇME SUYU ASPETLİ ANA HAT BORU DEĞİŞİM İŞİ |  | 245 | İÇME SUYU | BAKIM ONARIM | [18 empty] | 1 | [12 empty] | #REF! |  | 1 | [10 empty] | KÖY İÇİ YOL (PARKE)
54 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TERZİLİ KÖYÜ FOSSEPTİK VE DOĞAL ARITMA YAPIM İŞİ (250 KİŞİLİK FOSSEPTİK+200 M² ARITMA+150 M KANALİZASYON BÜZ) |  | 142 | ATIKSU | YENİ TESİS | [24 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | #REF! |  |  | 1 |  |  |  | #REF! | [5 empty] | BSK ASFALT
55 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | HIDIRCA KÖYÜ KANALİZASYON İKMAL YAPIM İŞİ (500 M KORİGATÖR BORU) |  | 214 | ATIKSU | BAKIM ONARIM | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1 | [9 empty] | 1. KAT ASFALT
56 | KIRKLARELİ | VİZE | KÜÇÜKYAYLA KÖYÜ FOSSEPTİK VE DOĞAL ARITMA BAĞLANTISI YAPIM İŞİ (1.000 M KORİGATÖR BORU) |  | 429 | ATIKSU | TESİS GELİŞTİRME | [26 empty] | 1 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 1 | [9 empty] | 2. KAT ASFALT
57 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AYVALI KÖYÜ SULAMA GÖLETİ DİPSAVAK VANA ODASI YAPIM İŞİ |  | 566 | SULAMA | TESİS GELİŞTİRME | [21 empty] | 1 | [9 empty] | #REF! |  |  | 1 | [9 empty] | TAŞ DUVAR
58 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | TARİHİ FATİH DÖKÜMHANESİ YOLU VE ÖREN YERİ UYGULAMA PROJESİ YAPIM İŞİ |  |  | SOSYAL DONATI | YENİ TESİS | [6 empty] | 1 | [24 empty] | #REF! |  | 1 | [10 empty] | MENFEZ
KÖPRÜ
|  |  |  | 0 | 41743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 28091 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 25 | 6 | 0 | 0
NOT:ALTYAPI VEYA SOSYAL DONATI DIŞINDA İL ÖZEL İDARESİ/YİKOB GÖREV ALANINA GİREN KONULARDA YAPILAN FAALİYETLER İÇİN "DİĞER" SEÇİMİ YAPILMALIDIR.